# Plán činnosti SDH Kostelec nad Labem

# na rok 2005

Vedle vykonávání základních činností sboru byly jednáním výboru ze dne 7. 1. 2005 stanoveny následující specifické úkoly:

- Dokončení obnovy infrastruktury:

- zazdění garážových vrat (důvodem je jejich nevyužitelnost, neboť výjezd ústí na soukromý pozemek a dochází k zbytečným tepelným ztrátám při vytápění),

- termín: do konce srpna

- oprava a nátěr sloupu sirény na sídlišti,

- termín: do konce června

- aktivní pomoc při obnově studny na sídlišti ( tato studna slouží jako hlavní zdroj vody pro tankování cisteren v případě zásahu většího rozsahu),

- termín: do konce března

- montáž bezpečnostních dveří do hlavního vchodu zbrojnice,

- termín: do konce května

- instalace bezpečnostního elektronického zabezpečení zbrojnice.

- termín: do konce října

- Dokončení  dovybavení technickými a ochrannými prostředky

- nákup helem,

- termín: do konce března

- nákup ochranných obleků (5 sad),

- termín:  do konce března

- nákup a realizace osvětlovací rampy.

- termín: do konce září

- Obnova a získání nové kvalifikace:

- školení velitelů,

- školení preventistů,

- školení dýchací techniky,

- školení strojníků,

- základní školení

- termín: vše dle zadaných termínů

- Veřejná činnost a popularizace kosteleckých hasičů:

- pořádání dětského dne,

- termín: květen

- pořádání rozloučení s prázdninami,

- termín: srpen

- dozorové aktivity při kulturních akcích,

- termín: dle požadavků

- tvorba webových stránek sboru

- termín: do konce října

- !!!Je nutno zavést knihu úrazů a zaznamenávat veškerá poranění !!!

- Soupis hlavní techniky SDH Kostelec nad Labem

- Cisternový automobil LIAZ Š 706 MTS CAS 25 (2500 l/min)

- Přepravní automobil AVIA 30 DVS s výbavou:

- přenosné motorové čerpadlo (1200 l/min)

- plovoucí čerpadlo (700 l/min)

- motorová pila

- Přívěsný vůz - přenosné motorové čerpadlo (1200 l/min)

- Přívěsný vůz – elektrocentrály 3x

- Všichni členové družstva jsou vybaveni ochrannými obleky PSII a obuví

- Náměty pro dovybavení sboru

- ( Soupis chce doplnit, abychom mohli prezentovat co bychom potřebovali od obce, okresu či případných sponzorů – musíme mít předem stanovené priority).

- Loďka+pohon (Povodně, technické asistence)

- Rozbrušovací pila, hydraulické nůžky (Nehody, technické asistence)

- Odsávačka spalin, (Sklepy)

- Vyvíječ lehké pěny

- Clonové proudnice

- Zdvihací technika – žebřík, plošina

- Modernější cisternové vozidlo